## 工作表1
| 開始日期 | 結束日期 | 預期天數 | 實際開始日期 | 實際結束日期 | 實際天數
主題構思 | 2023-02-02 | 2023-02-25 | 23 | 2023-02-07 | 2023-02-15 | 8
系統功能分析 | 2023-03-03 | 2023-03-20 | 17 | 2023-03-08 | 2023-03-21 | 13
系統需求分析 | 2023-04-04 | 2023-04-25 | 21 | 2023-04-09 | 2023-04-23 | 14
開發工具學習 | 2023-05-05 | 2023-05-18 | 13 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 4
系統模型 | 2023-06-06 | 2023-06-16 | 10 | 2023-06-06 | 2023-06-18 | 12
初評文案撰寫 | 2023-03-03 | 2023-03-27 | 24 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 1
前端設計
前端開發
資料庫設計
資料庫建立
後端開發
系統測試
系統整合
系統手冊
系統簡介
海報製作
簡報製作
影片製作
Formulas:
實際天數 = IF([實際結束日期]<>"",[實際結束日期]-[實際開始日期],TODAY()-[實際開始日期])

## 工作表3
| 開始日期 | 結束日期 | 預期天數 | 實際開始日期 | 實際結束日期 | 實際天數
主題構思 | 44959 | 2023-02-25 | 23 | 44964 | 2023-02-15 | 8
系統功能分析 | 44988 | 2023-03-20 | 17 | 44993 | 2023-03-21 | 13
系統需求分析 | 45020 | 2023-04-25 | 21 | 45025 | 2023-04-23 | 14
開發工具學習 | 45051 | 2023-05-18 | 13 | 45050 | 2023-05-08 | 4
系統模型 | 45083 | 2023-06-16 | 10 | 45083 | 2023-06-18 | 12
初評文案撰寫 | 44988 | 2023-03-27 | 24 | 45011 | 2023-03-27 | 1
前端設計
前端開發
資料庫設計
資料庫建立
後端開發
系統測試
系統整合
系統手冊
系統簡介
海報製作
簡報製作
影片製作

## 工作表2
| 預期開始日期 | 預期結束日期 | 預期天數 | 實際開始日期 | 實際結束日期 | 實際天數
主題構思 | 2023-01-15 | 2023-02-16 | 32 | 2023-01-15 | 2023-02-24 | 40
相關資料蒐集 | 2023-02-16 | 2023-03-16 | 28 | 2023-02-11 | 2023-04-01 | 49
系統功能分析 | 2023-03-03 | 2023-03-13 | 10 | 2023-02-28 | 2023-03-22 | 22
初評文案撰寫 | 2023-03-13 | 2023-05-09 | 57 | 2023-03-12 | 2023-05-01 | 50
系統簡介 | 2023-05-01 | 2023-05-09 | 8 | 2023-05-01 | 2023-05-04 | 3
Logo設計 | 2023-04-23 | 2023-05-09 | 16
開發工具學習 | 2023-03-18 | 2023-09-01 | 167
資料庫設計 | 2023-05-10 | 2023-05-18 | 8
資料庫建立 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 6
後端開發 | 2023-05-16 | 2023-11-25 | 193
前端開發 | 2023-05-25 | 2023-11-25 | 184
系統整合 | 2023-06-01 | 2023-11-25 | 177
系統測試 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 7
系統手冊 | 2023-09-22 | 2023-11-24 | 63
海報製作 | 2023-11-06 | 2023-11-20 | 14
影片製作 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 5
Formulas:
實際天數 = IF([實際結束日期]<>"",[實際結束日期]-[實際開始日期],TODAY()-[實際開始日期])